## 変更履歴
項番 | テーブル名 | 変更内容 | 理由 | 変更者 | 日付 | 確認
1 | 入荷予定ヘッダ | 分納ステータス→入荷納品ステータスに名称変更 | 画面仕様に合わせた修正 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
2 | 入荷予定ボディ | 入庫ラベルNo.を追加 | 処理詳細作成時の不足項目追加 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
3 | 入庫実績ヘッダ | 入庫実績ヘッダ備考を追加 | 処理詳細作成時の不足項目追加 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
4 | 入庫実績ボディ | 入庫実績ボディ備考を追加 | 処理詳細作成時の不足項目追加 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
5 | 引当指示ボディ | 指定ロケーションCD 指定ロット 指定入庫ラベルNo. 指定荷姿CD 期限日逆転防止フラグ 出荷限界期限日 ロット管理フラグ 期限日管理フラグを追加 | 処理詳細作成時の不足項目追加 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
6 | 棚卸ヘッダ | 預託ID 在庫区分ID FROMロケーションID TOロケーションID ゾーンID FROM受払日 TO受払日 在庫有のみフラグを削除 | 棚卸指示テーブルに項目移動 複数回の同日棚卸データ作成に対応する為 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
7 | 棚卸指示 | テーブル新規作成 | 棚卸ヘッダから項目移動 複数回の同日棚卸データ作成に対応する為 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
8 | 棚卸ボディ履歴 | 入力区分を追加 | 処理詳細作成時の不足項目追加 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
9 | 処理区分グループマスタ | テーブル削除 | 処理方式変更の為 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
10 | 処理区分グループ明細マスタ | テーブル削除 | 処理方式変更の為 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
11 | ロケーションマスタ | 引当順位→引当順序に名称変更 | 画面仕様に合わせた修正 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
12 | センタマスタ | 取引先ID→センタ取引先IDに名称変更 | 画面仕様に合わせた修正 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
13 | 荷主マスタ | 取引先ID→荷主取引先IDに名称変更 | 画面仕様に合わせた修正 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
14 | 全般 | ～コード→～CDに名称変更 | 項目名統一の為 | 横須賀 | 2014-06-10 | ○
15 | 郵便番号マスタ | 郵政提供の郵便番号データと項目を合わせた | 郵政データアップロード機能拡張に対応する為 | 小関 | 2014-06-10 | ○
16 | 出荷指示ヘッダ | 出荷予定日→出荷日に変更 | 引当指示ヘッダと同一項目とする為 | 小関 | 2014-06-12 | ○
17 | 出荷指示ヘッダ | 作業予定日→作業日に変更 | 引当指示ヘッダと同一項目とする為 | 小関 | 2014-06-12 | ○
18 | 出荷指示ヘッダ | 納品予定日を追加 | 納品指定日は顧客からの指示用として、運送業者に渡す用の項目を追加 | 小関 | 2014-06-12 | ○
19 | 引当指示ヘッダ | 処理NO→処理No.に変更 | 項目名統一の為 | 小関 | 2014-06-12 | ○
20 | 引当指示ヘッダ | 納品予定日を追加 | 納品指定日は顧客からの指示用として、運送業者に渡す用の項目を追加 | 小関 | 2014-06-12 | ○
21 | 出庫ヘッダ | 出荷確定日を追加 | 仕様に合わせて項目追加 | 小関 | 2014-06-12 | ○
22 | 棚卸ボディ | 在庫移動実績ヘッダID→在庫移動指示ヘッダIDに変更 | 修正漏れ | 小関 | 2014-06-12 | ○
23 | 引当指示ヘッダ | 出荷予定日を削除 | 出荷指示ヘッダの修正に従う | 小関 | 2014-06-12 | ○
24 | 引当指示ヘッダ | 届先単位No.を削除 | 出庫ヘッダに移動 | 小関 | 2014-06-12 | ○
25 | 出庫ヘッダ | 届先単位No.を追加 | 使いやすさ向上の為 | 小関 | 2014-06-12 | ○
26 | 帳票印刷基本設定情報 | 分割数を削除 | 帳票の分割出力機能について、基盤では取り扱わないため | 渡辺 | 2014-06-13
27 | 帳票印刷基本設定情報 | 閾値を削除 | 帳票の分割出力機能について、基盤では取り扱わないため | 渡辺 | 2014-06-13
28 | プリンタ属性情報 | プリンタトレイ情報に名称変更 | 実利用に即した名称に変更 | 渡辺 | 2014-06-13
29 | 帳票印刷ステータス管理情報 | テーブルの削除 | バイナリデータについてDB保存を行わない仕様としたため、テーブル自体が不要 | 渡辺 | 2014-06-13
30 | プリントキュー | 帳票レイアウトIDの削除 | 帳票レイアウトについて、実データをキューテーブルに保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
31 | プリントキュー | 帳票レイアウトバージョンの削除 | 帳票レイアウトについて、実データをキューテーブルに保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
32 | プリントキュー | 帳票レイアウトデータの追加 | 帳票レイアウトについて、実データをキューテーブルに保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
33 | プリントキュー | サブレポートレイアウトデータの追加 | 帳票レイアウトについて、実データをキューテーブルに保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
34 | プリントキュー | ユーザーIDの削除 | グループコードに変更し、汎用的に識別に利用できる項目とする | 渡辺 | 2014-06-13
35 | プリントキュー | グループコードの追加 | グループコードに変更し、汎用的に識別に利用できる項目とする | 渡辺 | 2014-06-13
36 | プリントキュー | プリンタ属性IDの削除 | 印刷に使用するプリンタの実情報を保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
37 | プリントキュー | プリンタIDの追加 | 印刷に使用するプリンタの実情報を保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
38 | プリントキュー | プリンタ名称の追加 | 印刷に使用するプリンタの実情報を保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
39 | プリントキュー | トレイ情報の追加 | 印刷に使用するプリンタの実情報を保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
40 | プリントキュー | トレイ名称の追加 | 印刷に使用するプリンタの実情報を保持することとしたため | 渡辺 | 2014-06-13
41 | プリントキュー | データリクエストURLの削除 | データは各業務で取得する仕様としたため | 渡辺 | 2014-06-13
42 | 帳票レイアウトマスタ | 帳票レイアウトマスタ情報から帳票レイアウトマスタにテーブル名変更 | わかりやすさのため | 渡辺 | 2014-06-13
43 | 帳票レイアウトマスタ | ユーザーIDの削除 | グループコードに変更し、汎用的に識別に利用できる項目とする | 渡辺 | 2014-06-13
44 | 帳票レイアウトマスタ | グループコードの追加 | グループコードに変更し、汎用的に識別に利用できる項目とする | 渡辺 | 2014-06-13
45 | 帳票レイアウトマスタ | 帳票レイアウトバージョンから帳票レイアウトパターンに名称変更 | わかりやすさのため | 渡辺 | 2014-06-13
46 | サブレポートレイアウトマスタ | サブレポートレイアウトマスタ情報からテーブル名変更 | わかりやすさのため | 渡辺 | 2014-06-13
47 | サブレポートレイアウトマスタ | ユーザーIDの削除 | 帳票レイアウトマスタとは必ず1対1で登録するため、双方で保持する必要はない | 渡辺 | 2014-06-13
48 | サブレポートレイアウトマスタ | 帳票レイアウトバージョンの削除 | 帳票レイアウトマスタとは必ず1対1で登録するため、双方で保持する必要はない | 渡辺 | 2014-06-13
49 | サブレポートレイアウトマスタ | 使用可否の削除 | 帳票レイアウトマスタとは必ず1対1で登録するため、双方で保持する必要はない | 渡辺 | 2014-06-13
50 | 在庫データ履歴 | JANCD 元入庫No.ID 元入庫ラベルNo. の追加 | 在庫履歴に表示する項目不足対応 | 横須賀 | 2014-06-16
51 | 在庫移動指示ヘッダ | 備考→在庫移動指示備考に変更 | 重複を避けるため | 小関 | 2014-06-17
52 | 在庫移動ヘッダ履歴 | 備考→在庫移動指示備考に変更 | トランザクションに合わせる | 小関 | 2014-06-17
53 | メッセージマスタ | メッセージ略称を追加 | 短いメッセージを設定可能とし、項目の下に表示させる場合に使用する。基盤で自動設定 | 小関 | 2014-06-17
54 | 入荷予定ヘッダ | エラーメッセージID→エラーメッセージCDに変更 | IDを設定してしまうと、カルチャに依存してしまう。FKも削除 | 小関 | 2014-06-17
55 | 入荷予定ボディ | エラーメッセージID→エラーメッセージCDに変更 | IDを設定してしまうと、カルチャに依存してしまう。FKも削除 | 小関 | 2014-06-17
56 | 出荷指示ヘッダ | エラーメッセージID→エラーメッセージCDに変更 | IDを設定してしまうと、カルチャに依存してしまう。FKも削除 | 小関 | 2014-06-17
57 | 出荷指示ボディ | エラーメッセージID→エラーメッセージCDに変更 | IDを設定してしまうと、カルチャに依存してしまう。FKも削除 | 小関 | 2014-06-17
58 | 引当指示ヘッダ | 処理No.を削除 | 引当指示ボディにあるため、不要 | 小関 | 2014-06-18
59 | 在庫データ履歴 | 在庫区分CD 在庫区分名称 荷姿CD 荷姿名称を削除 | 名称が国際化されているため、マスタと繋いで取得する様に変更 | 小関 | 2014-06-19
60 | 棚卸ボディ履歴 | 在庫区分CD 在庫区分名称 荷姿CD 荷姿名称を削除 | 名称が国際化されているため、マスタと繋いで取得する様に変更 | 小関 | 2014-06-19
61 | 在庫移動指示ボディ | 仕入先ID 仕入先CDを追加 | 在庫調整で新規作成があるため、追加 | 小関 | 2014-06-19
62 | 棚卸ヘッダ履歴 | 棚卸区分ID 棚卸回数を削除 | 棚卸ヘッダと合わせる。 | 小関 | 2014-06-19
63 | 棚卸ヘッダ履歴 | 荷主CD 荷主名称 センタCD センタ名称を追加 | マスタ項目を持たせる | 小関 | 2014-06-19
64 | 出荷ボディ履歴 | 在庫区分CD 在庫区分名称を削除 | 名称が国際化されているため、マスタと繋いで取得する様に変更 | 小関 | 2014-06-19
65 | 在庫移動ボディ履歴 | 入出庫区分を追加 | 在庫移動指示ボディと合わせる | 小関 | 2014-06-19
66 | 棚卸指示 | FROMロケーションID⇒FromロケーションCD TOロケーションID⇒ToロケーションCDへ変更 | 画面に入力した結果を設定する為、IDは設定不可 | 小関 | 2014-06-23
67 | 荷主センタマスタ | 前回システム管理日付を追加 | 日次処理用 | 小関 | 2014-06-24
68 | パラメータマスタ | トランザクション保持期間 履歴保持期間 削除保持期間を追加 | 日次処理用 | 小関 | 2014-06-24
69 | 帳票マスタ | 帳票CDを追加 | 帳票発行する時に帳票IDを指定するのは難しいので | 小関 | 2014-06-24
70 | 採番マスタ | PRESENT_VALUE⇒PRESENT_NUMBER INC_VALUE⇒INC_NUMBER MIN_VALUE⇒MIN_NUMBER MAX_VALUE⇒MAX_NUMBERに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
71 | センタ採番マスタ | PRESENT_VALUE⇒PRESENT_NUMBER INC_VALUE⇒INC_NUMBER MIN_VALUE⇒MIN_NUMBER MAX_VALUE⇒MAX_NUMBERに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
72 | 棚卸ボディ履歴 | CHARGE_QTY⇒CHARGE_NUM ALLOC_QTY⇒ALLOC_NUM MOVE_QTY⇒MOVE_NUM INVENTORY_QTY⇒INVENTORY_NUM STOCK_MOVE_FLG⇒STOCK_ADJUST_FLG HISTORY_DT⇒HIST_DTに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
73 | 棚卸ボディ | CHARGE_QTY⇒CHARGE_NUM ALLOC_QTY⇒ALLOC_NUM MOVE_QTY⇒MOVE_NUM INVENTORY_QTY⇒INVENTORY_NUM STOCK_MOVE_FLG⇒STOCK_ADJUST_FLGに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
74 | 在庫移動ボディ履歴 | IN_OUT_FLG⇒INOUT_FLGに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
75 | 出荷ヘッダ履歴 | CIENT_NM⇒CLIENT_NMに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
76 | 在庫データ履歴 | CHARGE_QTY⇒CHARGE_NUM ALLOC_QTY⇒ALLOC_NUM MOVE_QTY⇒MOVE_NUMに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
77 | 引当指示ヘッダ | DELIV_ADDRESS_SPPLY⇒DELIV_ADDRESS_SUPPLYに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
78 | 商品荷姿マスタ | GROSSWEIGHT⇒GROSS_WEIGHTに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
79 | ロケーションマスタ | ALLC_ORDER⇒ALLOC_ORDER ALLC_NG_FLG⇒ALLOC_NG_FLGに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
80 | 棚卸入力履歴 | INVENTORY_QTY⇒INVENTORY_NUMに変更 | 項目名合わせ | 小関 | 2014-06-26
81 | 在庫日報 | STOCK_NUM_10⇒CHARGE_NUM_10,ALLOC_NUM_10,MOVE_NUM_10 STOCK_NUM_15⇒CHARGE_NUM_15,ALLOC_NUM_15,MOVE_NUM_15 STOCK_NUM_20⇒CHARGE_NUM_20,ALLOC_NUM_20,MOVE_NUM_20 STOCK_NUM_LAST⇒CHARGE_NUM_LAST,ALLOC_NUM_LAST,MOVE_NUM_LAST へ変更 | 在庫情報を全て持たせるため | 小関 | 2014-07-02
82 | 在庫データ履歴 | STOCK_NUM_10⇒CHARGE_NUM_10,ALLOC_NUM_10,MOVE_NUM_10 STOCK_NUM_15⇒CHARGE_NUM_15,ALLOC_NUM_15,MOVE_NUM_15 STOCK_NUM_20⇒CHARGE_NUM_20,ALLOC_NUM_20,MOVE_NUM_20 STOCK_NUM_LAST⇒CHARGE_NUM_LAST,ALLOC_NUM_LAST,MOVE_NUM_LAST へ変更 | 在庫情報を全て持たせるため | 小関 | 2014-07-02
83 | 出荷検品中断 | テーブル追加 | 処理上必要なため | 横須賀 | 2014-07-15
84 | 棚卸指示 | 項目名の変更 T_INVENTORY_INST_ID → INVENTORY_INST_ID | ルールに従っていない為、インクリメントが作成されないため | 小関 | 2014-07-18
85 | 出荷検品中断 | 商品ID追加 | 処理上必要なため | 横須賀 | 2014-07-22
86 | 日次ワーク | テーブル追加 | 日次処理でワークテーブルを使用するため | 川名 | 2014-07-22
87 | ロケーションマスタ | ピックロケフラグのデフォルトを'1'に変更 | Phase1では基本ピックロケの為 | 横須賀 | 2014-07-22
88 | 棚卸帳票 | ユニークインデックスの削除 | 仕様上おかしい為 | 横須賀 | 2014-07-24
89 | 出荷検品中断 | カラム名修正：USER_CD | 間違い修正 | 横須賀 | 2014-07-24
90 | 在庫移動指示ヘッダ | ユニークインデックスの削除 | 仕様上おかしい為 | 横須賀 | 2014-07-29
91 | 在庫日報履歴 | STOCK_HIST_ID => STOCK_REPORT_ID に変更 | AUTO INCREMENT対象のルールにあわせるため | 川名 | 2014-08-08
92 | ユーザマスタ | 権限グループIDを追加 | 権限メンテ画面を精査中に仕様が不適切である事が分かった為 | 山本 | 2014-08-13
93 | 権限マスタ | 権限CDと辞書ID管理に変更 | 権限メンテ画面を精査中に仕様が不適切である事が分かった為 | 山本 | 2014-08-13
94 | 権限グループマスタ | 新規追加 | 権限メンテ画面を精査中に仕様が不適切である事が分かった為 | 山本 | 2014-08-13
95 | 権限グループ明細マスタ | 新規追加 | 権限メンテ画面を精査中に仕様が不適切である事が分かった為 | 山本 | 2014-08-13
96 | ユーザ権限マスタ | 削除 | 権限メンテ画面を精査中に仕様が不適切である事が分かった為 | 山本 | 2014-08-13
97 | カルチャマスタ | 言語と地域と説明を削除 カルチャCDとカルチャ名を追加 | 言語がメインで地域がおまけ状態で中途半端なので、 明確にカルチャマスタとして取り扱えるようにする為 | 山本 | 2014-08-13
98 | 在庫履歴 | 元入庫No.IDの型を数値（整数）に変更 | 間違い修正 | 川名 | 2014-08-13
99 | メニューマスタ | 辞書IDを追加 | メニューとして表示する内容を変更出来るようにする為 | 山本 | 2014-08-14
100 | 辞書マスタ | データ型を追加 | 画面制御で利用したい為 | 山本 | 2014-08-14
101 | 画面マスタ | システム種別を追加 | 基盤とそれ以外で管理元を明確にしたい為 | 山本 | 2014-08-15
102 | 辞書マスタ | データ型を追加 | 基盤とそれ以外で管理元を明確にしたい為 | 山本 | 2014-08-15
103 | 区分値マスタ | データ型を追加 | 基盤とそれ以外で管理元を明確にしたい為 | 山本 | 2014-08-15
104 | 採番マスタ | データ型を追加 | 基盤とそれ以外で管理元を明確にしたい為 | 山本 | 2014-08-15
105 | 棚卸入力履歴 | 最新フラグを追加 | 必要な項目が不足していた為 | 山本 | 2014-08-18
106 | 郵便番号マスタ | ユニークインデックスの削除 | 郵便番号はユニークでは無い為 | 山本 | 2014-08-18
107 | 在庫受払データ履歴 | 初回在庫受払IDから必須属性を削除 | 必須では無い為 | 山本 | 2014-08-19
108 | カルチャマスタ | 次の列を削除 ・日付形式 ・時刻形式 ・時刻差 ・通貨 ・通貨記号 ・数値区切り間隔 ・数値区切り文字 | 未使用の列を削除（誤解を招くため） | 川名 | 2014-08-28
109 | システム管理マスタ | 次の列を削除 ・カルチャID ・バッチ処理中フラグ | 未使用の列を削除（誤解を招くため） | 川名 | 2014-08-28
110 | 権限マスタ | 許可を削除 | 権限設定を分かり易くするため | 川名 | 2014-08-28
111 | 画面権限マスタ | 表示可否を追加
112 | 機能権限マスタ | 使用可否を追加
113 | センタ画面マスタ | 表示可否を追加 辞書IDの必須属性を削除 | センタ毎に画面の表示可否を設定できるようにするため | 川名 | 2014-08-28
114 | 荷主画面マスタ | 表示可否を追加 辞書IDの必須属性を削除 | 荷主毎に画面の表示可否を設定できるようにするため | 川名 | 2014-08-28
115 | センタ項目マスタ センタ列マスタ 荷主項目マスタ 荷主列マスタ | 次の必須属性を削除 ・辞書ID ・表示可否 ・編集可否 ・必須 | 単項目だけ設定したい場合を考慮 | 川名 | 2014-08-28
116 | ユーザ倉庫マスタ ユーザセンタマスタ ユーザログインマスタ | ユーザ倉庫マスタを削除し、ユーザセンタマスタを追加 併せてユーザログインマスタの倉庫をID削除し、センタIDを追加 | ユーザが管理する単位を倉庫からセンタに変更するため | 川名 | 2014-09-10
117 | 入荷予定ヘッダ | 顧客入荷指示No.(CLIENT_RECEIVE_NO) ↓ 予定顧客入荷指示No.(PLAN_CLIENT_RECEIVE_NO) | 入荷実績ヘッダの項目と同じ名前で、どちらの項目か判断がつかないため | 川名 | 2014-09-10
118 | 入荷予定ボディ | 顧客発注No.(CLIENT_ORDER_NO) ↓ 予定顧客発注No.(PLAN_CLIENT_ORDER_NO) | 入荷実績ボディの項目と同じ名前で、どちらの項目か判断がつかないため | 川名 | 2014-09-10
119 | 処理区分マスタ | デフォルトフラグ 追加 | デフォルトの選択値を設定するため | 川名 | 2014-09-10
120 | パラメータマスタ | 次の項目に必須属性を付加し、デフォルト値を0に設定 ・トランザクション保持期間 ・履歴保持期間 ・削除保持期間 | 日次処理で必ず使用するため | 川名 | 2014-09-11
121 | ヤマト送り状マスタ 佐川送り状マスタ ゆうパック送り状マスタ | テーブル追加 | 送り状作成で使用するため | 川名 | 2014-09-12
122 | HT通信制御 WEBHT管理マスタ 出荷検品ワーク 出荷検品中断ワーク | テーブル追加 | ハンディ機能で使用するため | 渡辺 | 2014-09-19
123 | 区分値明細マスタ | 区分値明細CDのデータ型を変更 CODE系 → 長いCODE系 | 区分値明細CDにメッセージCDを入れる要件があるため、メッセージCDと同じデータ型に変更 （基盤マスタメンテナンス機能で使用） | 川名 | 2014-09-22
124 | 梱包帳票 | 送り状データ作成フラグ、送り状データ作成日時を削除 | 送り状作成の処理に併せて出庫帳票テーブルに移動 | 川名 | 2014-09-22
125 | 出庫帳票 | 送り状データ作成フラグ、送り状データ作成日時、送り状発行枚数を追加 | 送り状作成の処理に併せて梱包帳票テーブルから移動 | 川名 | 2014-09-22
126 | メニューグループマスタ | 親メニューグループIDとメニューグループIDのリレーションを追加 | 親メニューグループの名称を表示するため | 川名 | 2014-09-22
127 | 帳票レイアウト項目マスタ | 新規追加 | 国際化対応の為 | 山本 | 2014-09-25
128 | サブレポートレイアウト項目マスタ | 新規追加 | 国際化対応の為 | 山本 | 2014-09-25
129 | 棚卸ボディ | 仕入先ID、仕入先CDを追加 | 棚卸画面で入力させるため | 川名 | 2014-09-26
130 | 区分値グループマスタ | ユニークインデックスの変更 区分値グループCD → 区分値ID、区分値グループCD | 区分値毎に区分値グループを作成するため | 川名 | 2014-09-26
131 | 区分値グループ明細マスタ | ユニークインデックスを追加 | ユニークになる列を明確にする為 | 山本 | 2014-09-26
132 | センタ区分値マスタ | 新規追加 | センタ別に区分値を変更可能とする為 | 山本 | 2014-09-26
133 | センタ区分値明細マスタ | 新規追加 | センタ別に区分値を変更可能とする為 | 山本 | 2014-09-26
134 | センタ区分値グループマスタ | 新規追加 | センタ別に区分値を変更可能とする為 | 山本 | 2014-09-26
135 | センタ区分値グループ明細マスタ | 新規追加 | センタ別に区分値を変更可能とする為 | 山本 | 2014-09-26
136 | プリントキュー | サブレポートレイアウトデータ、グループコードをNULL許可 | 共に未設定の状態を許容する必要があるため | 渡辺 | 2014-10-02
137 | 帳票レイアウトマスタ | グループコードをNULL許可 | 未設定の状態を許容する必要があるため | 渡辺 | 2014-10-02
138 | 出荷検品ワーク | ロットIDをNULL許可 | 未設定の状態を許容する必要があるため | 渡辺 | 2014-10-02
139 | 出荷検品中断ワーク | ロットIDをNULL許可 | 未設定の状態を許容する必要があるため | 渡辺 | 2014-10-02
140 | プリントキュー | 帳票レイアウトバイナリ、サブレポートレイアウトバイナリを追加 | ラベル置換後の帳票レイアウトを保持するために追加 | 渡辺 | 2014-10-02
141 | 入庫実績ボディ 引当指示ボディ 在庫移動実績ボディ 在庫受払 入荷ボディ履歴 在庫移動ボディ履歴 在庫受払履歴 | 処理No.のデータ型を変更 数値系 → CODE系 | 0埋めで表示したいため | 川名 | 2014-10-06
142 | 在庫区分マスタ | 荷主IDを削除 | 処理区分マスタが在庫区分マスタに外部キー参照しているため、在庫区分マスタも荷主ごとではなくシステムで一意に変更。（在庫区分、処理区分の荷主単位の対応は次期リリース対応） | 川名 | 2014-10-06
143 | 出荷検品中断 | 担当者CD → ユーザCD UNIT_NUM → INST_NUM SHIPPING_PACKING_NO → PIECE_NO 単重量(グロス) → 商品重量(g) 総重量(グロス) → 総重量(g) | ON推-CT2-342の指摘対応により、出荷検品中断テーブルの論理名・物理名を変更 | 川名 | 2014-10-10
144 | 在庫履歴 | 商品略称 預託略称 仕入先略称 を追加 | ON推-CT3-274の指摘対応 在庫問合せ画面に過去在庫の略称を表示するため | 川名 | 2014-10-10
145 | 出荷検品ワーク | 個口分子（実績）、個口分母（実績）の属性を数値（整数のみ）に変更 | 少数を扱うことがないために変更 | 渡辺 | 2014-10-21
146 | 出荷検品中断ワーク | 個口分子（実績）、個口分母（実績）の属性を数値（整数のみ）に変更 | 少数を扱うことがないために変更 | 渡辺 | 2014-10-21
147 | HT通信制御 | 通信制御IDの項目名をHT_COMCTL_IDに変更 | AUTO INCREMENT対象のルールにあわせるため | 渡辺 | 2014-10-22
148 | 棚卸ヘッダ | ユニークインデックスを変更 バッチNo. 、 棚卸日 ↓ 荷主ID 、センタID 、 棚卸日 | ON推-CT4-028対応 棚卸ヘッダは荷主とセンタと棚卸日でユニークのため | 川名 | 2014-10-23
149 | 佐川送り状マスタ | ・ご依頼主住所1のデータ型を変更 「日付文字列」→「長い文字列」 ・出荷個数を削除 | ON推-CT4-083、ON推-CT4-084対応 定義間違いを修正 | 川名 | 2014-10-27
150 | センタ取引先マスタ | ユニークインデックスを変更 センタID、取引先ID ↓ センタID、取引先ID、配送コースID | ON推-CT4-005対応 定義間違いを修正 | 川名 | 2014-10-29
151 | 棚卸ボディ履歴 | 棚卸ボディにあわせて必須属性を変更 棚卸ヘッダID ： 必須を追加 在庫ID ： 必須を削除 在庫調整フラグ ： 必須を追加 | ON推-CT4-129対応 定義間違いを修正 | 川名 | 2014-10-29
152 | 出荷検品中断 | 引当指示ヘッダIDから引当指示ヘッダへのリレーション(FK)を削除 | ON推-CT4-054、ON推-CT4-182対応 （出荷検品中断テーブルとのリレーションが原因で、出庫指示解除で致命的エラーが発生） | 川名 | 2014-11-06
153 | 全体 | インデックスを追加 | パフォーマンス対策 | 川名 | 2014-11-11
154 | メニューマスタ | URLパスを60桁から200桁に変更 | 60桁では足りない為 | 山本 | 2014-11-13
155 | 出荷検品ワーク | 出荷ボディとのFKを除去 | 不要な為 | 山本 | 2014-11-18
156 | 出荷検品中断ワーク | 出荷ボディとのFKを除去 | 不要な為 | 山本 | 2014-11-18
157 | 入荷予定ヘッダ | 予定仕入先CD、予定預託CDの必須属性を削除 | 予定なしで実績を入力したときを考慮 | 川名 | 2014-11-20
158 | 出荷検品中断 | 商品重量(g)、総重量(g)の型を変更 数値(小数含む) ⇒ 数値(整数のみ) | マスタテーブル、トランザクションテーブルとの相違 | 川名 | 2014-11-27
159 | 在庫 | インデックスを変更 | ユニークインデックスの定義を変更 ユニークインデックスの片側を、通常の複合列索引に変更し、不要な項目を除去 | 山本 | 2014-12-08
160 | 入荷予定ヘッダ | 処理区分IDの必須属性を削除 | 予定なしで実績を入力したときを考慮 | 川名 | 2014-12-15
161 | 帳票レイアウトマスタ | 帳票レイアウト名称を削除 | 国際化対応の為 | 渡辺 | 2015-01-20
162 | 帳票レイアウトマスタ | 辞書IDを追加 | 国際化対応の為 | 渡辺 | 2015-01-20
163 | 在庫取込ワーク | 新規作成 | 在庫移行ツール用 | 川名 | 2015-02-16
164 | マッチングマスタ | 表示タブを「受注系」から「マスタ」に変更 | 受注系以外の処理でも使用する為 | 川名 | 2015-02-16
165 | 出荷検品ワーク | 出庫フラグ、スキップ回数を追加 | ハンディ機能で使用するため | 川名 | 2015-03-27
166 | ヤマト送り状マスタ | 項目を変更 ・ご依頼主住所 ↓ ・ご依頼主住所(都道府県) ・ご依頼主住所(市区郡町村) ・ご依頼主住所(町域) ・ご依頼主住所(アパートマンション名) | 送り状データの長さの算出に必要な為 | 川名 | 2015-03-30
167 | 商品マスタ取込ワーク | テーブル新規作成 | 移行ツールにて使用するため | 甲斐 | 2015-04-01
168 | 取引先マスタ取込ワーク | テーブル新規作成 | 移行ツールにて使用するため | 甲斐 | 2015-04-01
169 | ロケーションマスタ取込ワーク | テーブル新規作成 | 移行ツールにて使用するため | 甲斐 | 2015-04-01
170 | ヤマト送り状マスタ | 項目を追加 ・品名コード1 ・品名コード2 ・品名2 ・荷扱い1 ・荷扱い2 | ヤマト送り状に出力する為 | 川名 | 2015-04-01
171 | 佐川送り状マスタ | お客様管理ナンバーを削除 | 使用しない為(送り状の該当項目には出庫作業Noを出力) | 川名 | 2015-04-02
172 | EC受注ヘッダ | 項目を追加 ・送り状用送付先住所：都道府県 ・送り状用送付先住所：都市区 ・送り状用送付先住所：町以降 | 送り状に出力する時、送付先住所変更用 | 許 | 2015-04-06
173 | 佐川送り状マスタ | 項目を追加 ・決済種別 ・指定シール1 ・指定シール2 ・指定シール3 ・元着区分 | 佐川送り状に出力する為 | 川名 | 2015-04-20
174 | ヤマト送り状マスタ 佐川送り状マスタ ゆうパック送り状マスタ | 文字コードを追加 | 出力ファイルの文字コードを変更できるようにする為 | 川名 | 2015-04-22
175 | 商品マスタ | 入荷期限日数、出荷期限日数のデフォルト値(0)を設定 | 期限日管理しない場合は0で登録したい為 | 川名 | 2015-04-23
176 | 入荷検品ワーク 入庫格納ワーク 商品棚卸ワーク | テーブル追加 | ハンディ機能で使用するため | 甲斐 | 2015-05-07
177 | パラメータマスタ | 項目を追加 ・過入荷可フラグ ・過去日入力可フラグ | ハンディ機能で使用するため | 甲斐 | 2015-05-07
178 | 出荷検品ワーク 出荷検品中断ワーク 入荷検品ワーク 入庫格納ワーク 商品棚卸ワーク | 倉庫IDのNOT NULL制約を解除 | ON推-品向-797対応 倉庫コードはＨＴ管理マスタに登録せず、検索処理の条件としても使用しないため | 甲斐 | 2015-05-07
179 | パラメータマスタ | 引当ソートキーを追加 | C-CWMS-0025対応 在庫の引当順序を荷主センタ単位で可変にするため | 川名 | 2015-05-12
180 | 楽天RMS受注 YAHOO受注 Amazon受注 EC受注ヘッダ EC受注ボディ 取込種別ボディマスタ ヤマト送り状マスタ | 項目追加 | Amazon、Yahoo対応、EC送り状データ出力、お買上明細の共通化に関するテーブル拡張 | 横須賀 川名 | 2015-05-27
181 | 在庫履歴 | ゾーンID、ゾーンCD、ゾーン名称を追加 | C-CWMS-0029対応 在庫問合せ画面の検索条件にゾーンを追加するため | 川名 | 2015-06-05
182 | 日次ワーク | テーブル削除 | EC-CT1-044対応 大量データ(10万件程度)でのメモリ不足エラー改修により不要になったため | 川名 | 2015-06-11
183 | EC受注系テーブル 出荷指示ヘッダ 帳票レイアウトマスタ | インデックスを追加 ・EC受注系テーブル ・出荷指示ヘッダ - 出荷ステータス ・帳票レイアウトマスタ - 辞書ID | パフォーマンス対策 | 川名 | 2015-06-12
184 | 商品棚卸ワーク | 項目追加 ・棚卸ヘッダID ・棚卸ボディバージョンNo ユニークインデックスを追加 | HT1.5-CT1-041対応 | 甲斐 | 2015-06-26
185 | 在庫履歴 | ユニークインデックスを削除 | ON推-品向-928対応 不要なユニークインデックスがあると日次締処理で異常終了してしまうため | 川名 | 2015-08-06
186 | 入荷予定ヘッダ 入荷実績ヘッダ | 項目追加 ・在庫区分ID FKを追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-07
187 | 在庫 在庫日報 在庫日報履歴 | 「積送中」の項目を追加 | C-CWMS-0039対応 センタ間移動の機能追加のため | 川名 | 2015-08-20
188 | 商品マスタ | 「定点」の項目を追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
189 | 入庫No.帳票 | テーブル追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
190 | 入荷予定ヘッダ | 「センタ間移動フラグ」の項目を追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
191 | 入荷予定ボディ | 「積送在庫受払ID」の項目を追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
192 | 出庫ヘッダ | 「センタ間移動フラグ」「センタ間移動入荷予定ヘッダID」の項目を追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
193 | 在庫移動指示帳票 | テーブル追加 | Ver1.1.1対応 | 横須賀 | 2015-08-21
194 | 在庫移動指示帳票 | 項目名変更 搬送ラベル⇒指示書に変更 ※汎用的な名前に変更 | Ver1.1.1対応 | 小関 | 2015-08-24
195 | 辞書マスタ | 「辞書名」のデータ型を「名称系」→「長いCODE系」に変更 | Ver1.1.1対応 「長い文字列」はユニークキーの最大長を超えるため「長いCODE系」を選択 | 川名 | 2015-08-25
196 | 列マスタ拡張ユーザ 列マスタ拡張基本 | テーブル追加 | グリッド列移動対応 | 井上 | 2015-09-03
197 | 出庫ヘッダ | 「センタ間移動入荷予定ヘッダID」を削除 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
198 | 入荷予定ヘッダ | 「センタ間移動出庫ヘッダID」を追加 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
199 | 入荷予定ボディ | 「積送在庫受払ID」を削除 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
200 | センタマスタ | 「センタ取引先ID」を削除 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
201 | 荷主センタマスタ | 「センタ取引先ID」を追加 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
202 | 出庫ボディ | 「積送中数」を追加 | Ver1.1.1対応（仕様変更） | 川名 | 2015-09-09
203 | 予定無し入荷ワーク | テーブル追加 | Ver1.1.2対応 | 横須賀 | 2015-09-14
204 | ゆうパック送り状マスタ | 項目追加 ・元/着払/代引 ・送り状種別 ・逆さま厳禁区分 ・下済み厳禁区分 | ON推-品向-962対応 送り状の出力値を変更できるようにするため | 川名 | 2015-10-02
205 | 商品マスタ取込ワーク | 「定点」項目追加 | Ver1.1.1対応 | 川名 | 2015-10-06
206 | 商品マスタ取込ワーク | ログ明細の以下のデータ定義を「名称系」→「長大な文字列」に変更 ・処理情報 ・メッセージ差替文字列1~5 | Ver1.1.1対応 | 井上 | 2015-10-08
207 | 採番マスタ センタ採番マスタ | 「キャッシュ数」項目を追加 | ON推-品向-965対応 採番のレスポンス向上のため | 川名 | 2015-10-09
208 | 出荷検品ワーク | 「引当指示ヘッダID」を追加「倉庫ID」「出庫ボディID」「ロケーションID」「ロケーションCD」「ロケーション名称」「ロット」「期限日」「個口分子(実績)」「個口分母(実績)」「開始時間」「終了時間」「入庫ラベルNo.」「出荷検品フラグ」「入数」「ロットID」「出庫フラグ」「スキップ回数」を削除 | Ver1.1.2対応 | ネーゾー | 2015-10-16
209 | 出荷検品中断 | 「検品ステータス」「商品CD」「商品重量(g)」「総重量(g)」を削除 | Ver1.1.2対応 | ネーゾー | 2015-10-16
210 | 出荷検品中断ワーク | テーブル削除 | Ver1.1.2対応 | ネーゾー | 2015-10-16
211 | 出荷ピッキングワーク | テーブル追加 | Ver1.1.2対応 | ネーゾー | 2015-10-16
212 | セット品親マスタ | テーブル追加 | Ver.1.1.3対応 | 小関 | 2015-10-28
213 | セット品構成マスタ | テーブル追加 | Ver.1.1.3対応 | 小関 | 2015-10-28
214 | 在庫移動指示ボディ | 「入庫日」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
215 | 荷姿マスタ | 「GTIN14シンボル」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
216 | パラメータマスタ | 「ケース荷姿」「ボール荷姿」「ピース荷姿」「入庫日管理フラグ」「定期補充単位区分」「緊急補充単位区分」「緊急補充ゾーンID」「緊急補充ロケ割付区分」「梱包計算処理区分」「詰め込み方」「商品毎別梱包」「梱包荷材グループID」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
217 | 出庫ボディ | 「荷姿ID」項目追加 「出庫フラグ」「検品フラグ」項目削除 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
218 | ロケーションマスタ | 「補充商品ID」「補充点」「補充点商品荷姿ID」「最大格納数」「最大格納数商品荷姿ID」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
219 | 荷材マスタ | 「縦(mm)」「横(mm)」「高さ(mm)」「容積(mm3)」「容積率(%)」「許容容積(mm3)」「許容重量(g)」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
220 | 荷材グループマスタ | テーブル追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
221 | 荷材グループ明細マスタ | テーブル追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
222 | 出庫ヘッダ | 「梱包計算処理区分」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
223 | 梱包ヘッダ | 「混載フラグ」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
224 | 梱包ボディ | 「出庫フラグ」「検品フラグ」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-10-29
225 | 荷材グループマスタ | 「センタID」「荷材グループCD」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-11-02
226 | パラメータマスタ | 「マルチピック計算区分」「バケット列数」「バケット段数」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-11-04
227 | 梱包ヘッダ | 「台車№」「バケット列№」「バケット段№」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2015-11-04
228 | セット品親マスタ | 「PARENT_ID」→「SET_PARENT_ID」列変更 |  | 小関 | 2015-11-11
229 | セット品構成マスタ | 「STRUCTURE_ID」→「SET_STRUCTURE_ID」、「PARENT_ID」→「SET_PARENT_ID」列変更 |  | 小関 | 2015-11-11
230 | パラメータマスタ | 緊急補充ゾーンIDをゾーンマスタと紐付け | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-17
231 | 商品荷姿マスタ取込ワーク | 初期データ取込処理変更対応 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-19
232 | ロケーションマスタ取込ワーク | 初期データ取込処理変更対応 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-19
233 | 商品マスタ込ワーク | 初期データ取込処理変更対応 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-19
234 | 在庫取込ワークワーク | 初期データ取込処理変更対応 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-19
235 | 棚卸ボディ | 入庫日追加 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-24
236 | 商品荷姿マスタ取込ワーク | 入数追加、荷姿CDの型間違い修正 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-11-30
237 | 出庫帳票 | マルチピッキングリスト出力フラグとケースピッキングリスト出力フラグを追加 | Ver1.1.4対応 | 横須賀 | 2015-12-11
238 | 在庫移動指示ヘッダ | 「指示元バッチNo.」項目追加 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-01-14
239 | 出庫ヘッダ | 「種蒔きNo.」を削除 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-01-28
240 | 梱包ヘッダ | 「種蒔きNo.」を追加 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-01-28
241 | プロパティマスタ | テーブル追加 | ON推-品向-845対応 app.propertiesをテーブルに移行するため | 市川 | 2016-02-02
242 | ロケーションマスタ | 「補充在庫区分ID」「補充預託ID」を追加 | Ver1.1.4対応 | 小関 | 2016-02-02
243 | 出庫ボディ | 「在庫受払ID」を削除 「在庫ID」を追加 | Ver1.1.4対応 出庫指示速度改善のため | 川名 | 2016-02-12
244 | 商品マスタ受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
245 | 商品荷姿マスタ受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
246 | 取引先マスタ受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
247 | ロケーションマスタ受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
248 | 入荷予定受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
249 | 出荷指示受信テーブル | テーブル追加 | グリッドレスポンス対応 | 小関 | 2016-02-18
250 | 在庫区分マスタ | 「逆転防止有効フラグ」追加 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-03-10
251 | 全般 | インデックス整備 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-04-04
252 | 梱包ヘッダ | 「マルチピック計算フラグ」追加 | Ver1.1.4対応 | 川名 | 2016-04-14
253 | 自動印刷アプリ起動情報 | テーブル削除 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
254 | 帳票印刷基本設定情報 | テーブル削除 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
255 | プリンタグループマスタ | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
256 | 印刷情報 | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
257 | 印刷データ情報 | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
258 | 印刷履歴情報 | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
259 | 印刷サービス情報 | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
260 | レイアウト別印刷設定マスタ | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
261 | ユーザ別印刷設定情報 | テーブル追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
262 | プリンタマスタ | 「端末識別情報」を削除 「プリンタグループID」「表示可否」「登録端末」「更新端末」を追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
263 | プリンタ属性マスタ | 和名変更（旧「プリンタトレイ情報」） 「トレイ情報」「用紙情報」「用紙名称」を削除 「表示可否」「登録端末」「更新端末」を追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
264 | 帳票レイアウトマスタ | 「グループコード」「帳票レイアウトパターン」「辞書ID」「使用可否」を削除。 「帳票レイアウトID」「帳票レイアウト名称」「更新可否」「属性1」「属性2」「属性3」「属性4」「属性5」を追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
265 | 印刷キュー情報 | 和名変更（旧「プリントキュー」） 「プリントキューID」「帳票ID」「帳票レイアウトデータ」「サブレポートレイアウトデータ」「帳票レイアウトバイナリ」「サブレポートレイアウトバイナリ」「グループコード」「プリンタID」「トレイ情報」「カルチャID」「業務データ」「印刷確認要否」「印刷ステータス」「出力帳票タイプ」「出力形式」を削除（※同質のデータは「印刷データ情報」に移行） 「印刷キューID」「印刷情報ID」「プリンタグループID」「印刷キューステータス」を追加 | 直接印刷対応 | 井上 | 2016-05-11
266 | パラメータマスタ | 「出荷時HT使用フラグ」を追加 | [1.1.4-CT-069]対応 | 川名 | 2016-06-01
267 | パラメータマスタ | 商品ラベル関係と荷材選択簡易化関係の項目を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-02
268 | パラメータマスタ | 荷材IDとデフォルト荷材IDのフォーリンキー追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-03
269 | 帳票レイアウトマスタ | 「自動印刷対象フラグ」を追加 | HT直接印刷対応 | 井上 | 2016-06-03
270 | ユーザ別印刷設定情報 | 「帳票ID」「帳票レイアウト名称」「プリンタ名称」「トレイ名称」を削除 「帳票レイアウトID」「プリンタID」「プリンタ属性ID」を削除 | HT直接印刷対応 | 井上 | 2016-06-03
271 | パラメータマスタ | 「緊急補充ゾーン補充荷姿ID」を追加 | [1.1.4-CT-117]対応 | 川名 | 2016-06-21
272 | 出荷指示ヘッダ | 代引請求額を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
273 | 出庫帳票 | 荷札の出力フラグ等を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
274 | 配送コースマスタ | 追跡番号採番キー、追跡番号採番キー(代引き時、2枚目以降)、追跡番号採番単位、送り状種別、送り状種別(代引き時、2枚目以降)、送り状データ種別を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
275 | センタ運送業者マスタ | 運送業者マスタから名称変更、項目を共通運送業者マスタに移動 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
276 | 共通運送業者マスタ | テーブル追加、運送業者マスタのテーブル情報を共通スキーマとして作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
277 | 運送業者荷材マスタ | テーブル追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
278 | 運送業者郵便番号マスタ | テーブル追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
279 | 佐川送り状マスタ | WebAPI関連の情報追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
280 | パラメータマスタ | 検品後荷札出力、荷札納品書在中出力を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-21
281 | 出庫指示帳票 | 荷札の出力フラグ等を削除 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-23
282 | 梱包帳票 | 荷札の出力フラグ等を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-23
283 | センタ運送業者マスタ | 運送業者CD、運送業者名称、運送業者略称を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-06-23
284 | パラメータマスタ | HT文字認識使用フラグ、HTロット入力方式を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-04
285 | パラメータマスタ | HT文字認識使用フラグにデフォルト値追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-05
286 | 初期データ取込種別マスタ | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-07
287 | 初期データ取込種別ボディマスタ | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-07
288 | ヤマト送り状マスタ 佐川送り状マスタ ゆうパック送り状マスタ | 荷札出力項目を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-07
289 | パラメータマスタ | 「ケースピックフラグ」を追加 | Ver1.1.4 [ON推-品向-1174] 対応 | 川名 | 2016-07-13
290 | 運送業者郵便番号マスタ取込ワーク | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-27
291 | 郵便番号マスタ取込ワーク | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-27
292 | 郵便番号マスタ(大口事業所)取込ワーク | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-27
293 | 出庫帳票 | 送り状出力関係のフラグ等を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-07-27
294 | 取引先マスタ受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-07-29
295 | 郵便番号マスタ取込ワーク | 旧郵便番号を追加 | Ver2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-08-03
296 | 佐川送り状マスタ | 次の項目を追加 ・WebAPI送り状コード ・WebAPI便種コード ・WebAPI代引フラグ ・WebAPI代引支払方法区分 ・WebAPI営止フラグ | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-08-04
297 | 出荷指示ヘッダ | 「代引消費税」を追加 | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-08-04
298 | 梱包ヘッダ | 「積込フラグ」を追加 | Ver2.1.0対応 | ネーゾー | 2016-08-12
299 | 佐川送り状マスタ | 次の項目を追加 ・WebAPI重量コード1 ・WebAPI重量コード2 | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-08-12
300 | 積込検品ワーク | 新規テーブル作成 | Ver2.1.0対応 | ネーゾー | 2016-08-29
301 | 楽天RMS受注 Amazon受注 YAHOO受注 EC受注ヘッダ 出荷指示ヘッダ 引当指示ヘッダ 出荷ヘッダ履歴 | 暗号化対象となる項目のデータ型を「長い文字列」に変更 | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-08-31
302 | ロケーションマスタ受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD | Ver2.1.0対応 | 本間 | 2016-09-01
303 | 配送コースマスタ | 「郵パック送り状定義ID」⇒「ゆうパック送り状定義ID」に名称変更 | ドキュメント指摘 | 横須賀 | 2016-09-08
304 | 商品マスタ受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD | Ver2.1.0対応 | 本間 | 2016-09-13
305 | 商品荷姿マスタ受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD | Ver2.1.0対応 | 本間 | 2016-09-16
306 | 入荷予定受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD | Ver2.1.0対応 | 本間 | 2016-09-23
307 | 出荷予定受信テーブル | 列名変更 受信ID → 受信CD 荷主ID → 荷主CD センタID → センタCD | Ver2.1.0対応 | 本間 | 2016-09-30
308 | 出庫帳票 | 「出荷実績出力フラグ」「出庫実績出力者ID」「出荷実績出力日時」追加 | Ver 2.1.0対応 | 清水 | 2016-10-11
309 | 入庫実績帳票 | 新規テーブル作成 | Ver 2.1.0対応 | 清水 | 2016-10-18
310 | 共通運送業者マスタ | 追跡番号バーコード種別、追跡番号スタートビット、追跡番号エンドビットを追加 | Ver 2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-10-24
311 | 予定無し入荷ワーク 入荷検品ワーク | 列名の誤記修正 LABLE → LABEL | Ver 2.1.0対応 | 川名 | 2016-10-24
312 | 運送業者郵便番号マスタ取込ワーク | 着店名称を追加 | Ver 2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-10-25
313 | 運送業者郵便番号マスタ | 着店名称を追加 | Ver 2.1.0対応 | 横須賀 | 2016-10-25
314 | ジョブマスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
315 | ジョブグループマスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
316 | ジョブグループ明細 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
317 | ジョブ引数マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
318 | ジョブ明細マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
319 | ジョブ明細引数マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
320 | モジュールマスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
321 | ジョブスケジュールマスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
322 | ジョブスケジュール引数マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
323 | ジョブスケジュール履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
324 | ジョブスケジュール引数履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
325 | ジョブサイクルマスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
326 | ジョブサイクル引数マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
327 | ジョブサイクル履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
328 | ジョブサイクル引数履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
329 | ジョブコントローラステータス情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
330 | ジョブキュー | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
331 | ジョブ実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
332 | ジョブ実行引数 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
333 | ジョブ実行ジョブグループ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
334 | ジョブ明細実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
335 | ジョブ実行明細引数 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
336 | ジョブ実行履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
337 | ジョブ明細実行履歴 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
338 | EDI受信マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
339 | EDI受信明細マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
340 | EDI受信実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
341 | EDI受信明細実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
342 | EDI送信マスタ | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
343 | EDI送信実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
344 | EDI送信明細実行情報 | テーブル新規追加 | EDI対応 | 井上 | 2016-10-25
345 | ジョブ明細実行履歴 | 引数情報のデータ型変更 長い文字列→長大な文字列 | EDI対応(不具合) | 井上 | 2016-11-02
346 | 印刷情報 印刷履歴情報 | 印刷データタイプを追加 | 自動印刷PDF発行対応 | 井上 | 2016-11-02
347 | 印刷データ情報(バイナリファイル) | 新規追加 | 自動印刷PDF発行対応 | 井上 | 2016-11-02
348 | ジョブマスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
349 | ジョブグループマスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
350 | ジョブグループ明細 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
351 | ジョブ引数マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
352 | ジョブ明細マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
353 | ジョブ明細引数マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
354 | モジュールマスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
355 | ジョブスケジュールマスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
356 | ジョブスケジュール引数マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
357 | ジョブスケジュール履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
358 | ジョブスケジュール引数履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
359 | ジョブサイクルマスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
360 | ジョブサイクル引数マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
361 | ジョブサイクル履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
362 | ジョブサイクル引数履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
363 | ジョブコントローラステータス情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
364 | ジョブキュー | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
365 | ジョブ実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
366 | ジョブ実行引数 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
367 | ジョブ実行ジョブグループ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
368 | ジョブ明細実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
369 | ジョブ実行明細引数 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
370 | ジョブ実行履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
371 | ジョブ明細実行履歴 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
372 | EDI受信マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
373 | EDI受信明細マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
374 | EDI受信実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
375 | EDI受信明細実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
376 | EDI送信マスタ | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
377 | EDI送信実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
378 | EDI送信明細実行情報 | テーブル削除 | EDI関連機能分離対応 | 井上 | 2016-11-15
379 | 在庫移動実績ボディ | 項目名変更(物理名) MARGE_FLG → STORE_NO_MERGE_FLG | 誤字修正 | 川名 | 2016-11-22
380 | 出荷指示受信テーブル | 項目名変更(物理名) PROCESS_TYPE_ID → PROCESS_TYPE_CD | Ver2.1.0 バグ・品質向上対策対応 | 本間 | 2016-11-22
381 | 入荷予定受信テーブル | 項目名変更(物理名) PROCESS_TYPE_ID → PROCESS_TYPE_CD STOCK_TYPE_ID → STOCK_TYPE_CD PLAN_DEPOSIT_ID → PLAN_DEPOSIT_CD | Ver2.1.0 バグ・品質向上対策対応 | 本間 | 2016-11-22
382 | 梱包帳票 | 「荷札ダウンロードURL」を追加 | Ver2.1.0 佐川荷札対応 | 川名 | 2016-12-01
383 | ゆうパック送り状マスタ | 「発店名称」を追加 | Ver2.1.0 ゆうパック荷札対応 | 川名 | 2016-12-06
384 | ゆうパック送り状マスタ | 以下の項目を追加 ・商品種別コード ・ゆうびんビズカードお客さま番号 ・発送会社コード ・発送局コード」を追加 | Ver2.1.0ゆうパック送り状の新しいフォーマット作成対応 | ネーゾー | 2016-12-09
385 | 共通 | データ型 長い文字列を変更 VARCHAR(200) → VARCHAR(255) | Ver2.1.0 暗号化対応 | 川名 | 2016-12-15
386 | 全般 | インデックス整備 | Ver2.1.0対応 | 川名 | 2016-12-20
387 | メニューマスタ | 「スマートデバイス用メニュー」を追加 | Ver2.2対応 | 小関 | 2017-01-04
388 | 列マスタ | 「SD向け検索結果」を追加 | Ver2.2対応 | 小関 | 2017-01-04
389 | 引数マスタ | 「引数名」を「辞書ID」に変更 | Ver2.2 HT国際化対応 | 川名 | 2017-01-11
390 | 引数検証マスタ | 「必須」を削除 | Ver2.2 HT国際化対応 | 川名 | 2017-01-11
391 | シリアルNo.管理 | テーブル追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-01-13
392 | シリアルNo.取込ワーク | テーブル追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-01-13
393 | シリアル入荷検品ワーク | テーブル追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-01-13
394 | シリアル出荷検品ワーク | テーブル追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-01-13
395 | 機能マスタ | 「クラス名」「メソッド名」「機能名」のデータ型を変更 CODE系 → 長いCODE系 | Ver2.2 HT国際化対応 | 川名 | 2017-01-16
396 | 荷材グループマスタ | センタマスタとのFK接続追加 | Ver2.2センタ荷主変更対応 | 横須賀 | 2017-01-19
397 | EC受注ヘッダ | 項目名変更(物理名) ATHER_DISCOUNT → OTHER_DISCOUNT MERGE_ATHER_DISCOUNT → MERGE_OTHER_DISCOUNT | 誤字修正 | 川名 | 2017-01-19
398 | 梱包ボディ | 「ケースピッキングNo.」を追加 | Ver2.2対応 | 川名 | 2017-02-02
399 | メニューマスタ | 「スマートデバイス用メニュー」を削除 | Ver2.2対応 | 本間 | 2017-02-03
400 | 列マスタ | 「SD向け検索結果」を削除 | Ver2.2対応 | 本間 | 2017-02-03
401 | メニューグループマスタ | 「表示種別」を追加 | Ver2.2対応 | 本間 | 2017-02-03
402 | シリアル出荷検品ワーク | テーブル名、カラム名などの不備修正 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-02-09
403 | シリアルNo.受信テーブル | シリアル出荷検品ワーク⇒シリアルNo.受信テーブルへテーブル名変更 それに伴い、項目の内容を変更 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-02-09
404 | シリアル入荷検品ワーク | 仕入先ID追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-02-14
405 | シリアル出荷検品ワーク | 納品先ID追加 | Ver2.2 シリアル管理 | 横須賀 | 2017-02-14
406 | 項目マスタ | 「表示必須」を追加 | 検索条件表示切替対応 | 井上 | 2017-03-15
407 | パラメータマスタ | 「HTシリアル入力方式」を追加 | Ver2.2対応 | ネーゾー | 2017-06-01
408 | 辞書カルチャマスタ | 「辞書名」のデータ型を変更 名称系 → 長いCODE系 | 不具合対応 (Ver 2.1.0) | 川名 | 2017-06-06
409 | パラメータマスタ | 項目名変更(論理名) 過入荷可フラグ → HT/SD過入荷可フラグ 過去日入力可フラグ → HT/SD過去日入力可フラグ 出荷時HT使用フラグ → 出荷時HT/SD使用フラグ | Ver2.2 SD追加によるフラグ名称の統一対応 | 本間 | 2017-06-26
410 | メニューマスタ | 「ターゲットウインドウ」を追加 | Ver2.2対応 | 小関 | 2017-07-13
411 | 郵便番号マスタ、HTワーク | インデックス整備 | Ver2.2対応 | 山本 | 2017-07-19
412 | 全般 | インデックス整備 | Ver2.2対応 | 川名 | 2017-07-20
413 | パラメータマスタ | 「SD検品ラベル出力フラグ」を追加 | Ver2.2対応 | 本間 | 2017-08-24
414 | 梱包帳票 | 「SD検品ラベル出力フラグ」「SD検品ラベル出力者ID」「SD検品ラベル出力日時」を追加 | Ver2.2対応 | 本間 | 2017-08-24
415 | 全般 | ドメイン定義を変更 | Ver2.2 [#2037]対応 | 川名 | 2017-09-21
416 | 採番マスタ センタ採番マスタ | 下記項目のドメインを「数値(整数のみ)」⇒「長い数値」に変更 ・現在値 ・増分値 ・最小値 ・最大値 | Ver2.2 [#2037]対応 | 川名 | 2017-09-21
417 | 在庫移動指示ヘッダ 在庫移動指示ボディ 入荷ヘッダ履歴 入荷ボディ履歴 出荷ヘッダ履歴 出荷ボディ履歴 在庫移動ボディ履歴 棚卸ヘッダ履歴 棚卸ボディ履歴 | インデックス整備 | Ver2.2 [#2709]対応 | 川名 | 2017-09-21
418 | 採番マスタ | 「初期化区分列」を削除 | Ver3.0 未使用で日次取り消しの対応が難しい為 | ネーゾー | 2017-06-21
419 | センタ採番マスタ | 「初期化区分列」を削除 「ユーザ編集可否」を追加 | Ver3.0 未使用で日次取り消しの対応が難しい為 センタ採番マスタメンテナンス画面のメンテナンス可否を管理 | ネーゾー | 2017-06-21
420 | 在庫移動実績ボディ | 項目名変更(物理名) ALL_SHIPPONG_FLG → ALL_SHIPPING_FLG | Ver3.0 誤字修正 | 宮部 | 2017-08-01
421 | パラメータマスタ | 項目名変更(論理名) 実績入力後商品ラベル出力→実績入力後入庫/商品ラベル出力 | Ver3.0 入庫ラベル最新化対応 | 三瓶 | 2017-08-01
422 | パラメータマスタ | 「実績入力後入庫/商品ラベル出力対象」を追加 | Ver3.0 入庫ラベル最新化対応 | 三瓶 | 2017-08-01
423 | 出荷指示ヘッダ | 「合計金額」「合計消費税」を追加 | Ver3.0 金額データ連携対応 | 三瓶 | 2017-09-01
424 | 出荷指示ボディ | 「単価」「金額」「消費税」を追加 | Ver3.0 金額データ連携対応 | 三瓶 | 2017-09-01
425 | 入荷予定予備 | テーブル追加 | Ver3.0 予備項目対応 | 三瓶 | 2017-09-01
426 | 入荷予定受信 | 「予備項目１（文字列）」「予備項目２（文字列）」「予備項目３（文字列）」 「予備項目１（数値）」「予備項目２（数値）」「予備項目３（数値）」を追加 | Ver3.0 予備項目対応 | 三瓶 | 2017-09-01
427 | 出荷指示予備 | テーブル追加 | Ver3.0 予備項目対応 | 三瓶 | 2017-09-01
428 | 出荷指示受信 | 「予備項目１（文字列）」「予備項目２（文字列）」「予備項目３（文字列）」 「予備項目１（数値）」「予備項目２（数値）」「予備項目３（数値）」 「合計金額」「合計消費税」「単価」「金額」「消費税」 を追加 | Ver3.0 金額データ連携対応、予備項目対応 | 三瓶 | 2017-09-01
429 | 棚卸ヘッダ履歴 | ユニークインデックス(棚卸日、バッチNo.)を削除 | Ver3.0 [#2618]不具合対応 | 川名 | 2017-09-14
430 | ユーザログインマスタ | ユーザ荷主マスタ、ユーザセンタマスタとの結合関係を削除 | Ver3.0 [#2517]改修対応 | 宮部 | 2017-09-25
431 | ユーザ荷主マスタ | ユーザマスタとの結合を追加 | Ver3.0 [#2517]改修対応 | 宮部 | 2017-09-25
432 | ユーザセンタマスタ | ユーザマスタとの結合を追加結合を追加 | Ver3.0 [#2517]改修対応 | 宮部 | 2017-09-25
433 | シリアル出荷検品ワーク | 「出荷作業備考」ののデータ型を変更 テキスト(特殊) → 長い文字列 | Ver3.0 [#2716]対応 | 川名 | 2017-09-26
434 | シリアルNo.受信 | 「納品先名称」ののデータ型を変更 テキスト(特殊) → 長い文字列 | Ver3.0 [#2716]対応 | 川名 | 2017-09-26
435 | 出荷ヘッダ履歴 | 「合計金額」「合計消費税」を追加 | Ver3.0 金額データ連携対応 | 三瓶 | 2017-10-02
436 | 出荷ボディ履歴 | 「単価」「金額」「消費税」を追加 | Ver3.0 金額データ連携対応 | 三瓶 | 2017-10-02
437 | 出荷予備履歴 | テーブル追加 | Ver3.0 予備項目対応 | 三瓶 | 2017-10-02
438 | 入荷予備履歴 | テーブル追加 | Ver3.0 予備項目対応 | 三瓶 | 2017-10-02
439 | 画面マスタ | 「画面CD」のデータ型を変更 CODE系 → 長いCODE系 | Ver3.0 [#2734] HT項目辞書化対応 | 川名 | 2017-10-05
440 | 引数マスタ | 「引数CD」のデータ型を変更 CODE系 → 長いCODE系 | Ver3.0 [#2734] HT項目辞書化対応 | 川名 | 2017-10-05
441 | HT辞書マスタ HT辞書カルチャマスタ HTメッセージマスタ | テーブル追加 | Ver3.0 [#2734] HT項目辞書化対応 | 川名 | 2017-10-05
442 | HT辞書マスタビュー | ビュー追加 | Ver3.0 [#2734] HT項目辞書化対応 | 川名 | 2017-10-30
443 | 荷姿グループマスタ 荷姿グループ明細マスタ | テーブル追加 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
444 | 商品マスタ | 項目追加 ・荷姿グループID | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
445 | 荷姿マスタ | 項目削除 ・荷主ID ・GTIN14シンボル | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
446 | パラメータマスタ | 項目削除 ・ケース荷姿ID ・ボール荷姿ID ・ピース荷姿ID ・緊急補充ゾーン補充荷姿ID 項目追加 ・小数管理商品梱包単位 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
447 | 商品マスタ受信テーブル 商品マスタ取込ワーク | 荷姿グループCD追加 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
448 | 入荷検品ワーク | 項目削除 ・ケース入数 ・入荷検収個数 ・入荷検収端数 項目名変更 ・入荷予定バラ数 → 入荷予定数量 ・入荷検収バラ数 → 入荷検収数量 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
449 | 予定無し入荷ワーク | 項目削除 ・ケース入数 ・入荷予定バラ数 ・入荷検収個数 ・入荷検収端数 項目名変更 ・入荷検収バラ数 → 入荷検収数量 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
450 | 入庫格納ワーク 出荷ピッキングワーク | 項目削除 ・入数 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-01
451 | 商品荷姿マスタ | 項目追加 ・荷姿グループ明細ID 項目削除 ・荷姿ID | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-08
452 | 荷主マスタ | 項目追加 ・荷姿グループID | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 三瓶 | 2017-11-08
453 | ロケーションマスタ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・補充点 ・最大格納数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
454 | 商品マスタ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・定点 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
455 | 商品荷姿マスタ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・縦(mm) ・横(mm) ・高さ(mm) ・容積(mm3) ・商品重量(g) ・総重量(g) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
456 | 荷材マスタ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・縦(mm) ・横(mm) ・高さ(mm) ・容積(mm3) ・許容容積(mm3) ・許容重量(g) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
457 | 在庫 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・引当可能数 ・引当済数 ・移動中数 ・積送中数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
458 | 在庫日報 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・当日入庫数 ・当日出庫数 ・当日移動数＋ ・当日移動数－ ・当日調整数＋ ・当日調整数－ ・前日引当可能数 ・前日引当済数 ・前日移動中数 ・前日積送中数 ・当月入庫数 ・当月出庫数 ・当月移動数＋ ・当月移動数－ ・当月調整数＋ ・当月調整数－ ・前月引当可能数 ・前月引当済数 ・前月移動中数 ・前月積送中数 ・10日残引当可能数 ・10日残引当済数 ・10日残移動中数 ・10日残積送中数 ・15日残引当可能数 ・15日残引当済数 ・15日残移動中数 ・15日残積送中数 ・15日残引当可能数 ・15日残引当済数 ・15日残移動中数 ・15日残積送中数 ・末日残引当可能数 ・末日残引当済数 ・末日残移動中数 ・末日残積送中数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
459 | 在庫日報履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・引当可能数 ・引当済数 ・移動中数 ・積送中数 ・当日入庫数 ・当日出庫数 ・当日移動数＋ ・当日移動数－ ・当日調整数＋ ・当日調整数－ ・前日引当可能数 ・前日引当済数 ・前日移動中数 ・前日積送中数 ・当月入庫数 ・当月出庫数 ・当月移動数＋ ・当月移動数－ ・当月調整数＋ ・当月調整数－ ・前月引当可能数 ・前月引当済数 ・前月移動中数 ・前月積送中数 ・10日残引当可能数 ・10日残引当済数 ・10日残移動中数 ・10日残積送中数 ・15日残引当可能数 ・15日残引当済数 ・15日残移動中数 ・15日残積送中数 ・15日残引当可能数 ・15日残引当済数 ・15日残移動中数 ・15日残積送中数 ・末日残引当可能数 ・末日残引当済数 ・末日残移動中数 ・末日残積送中数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
460 | 在庫受払 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・受払数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
461 | 在庫受払データ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・受払数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
462 | 入荷予定ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・予定数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
463 | 入庫実績ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・入庫数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
464 | 入荷ボディ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・予定数 ・入庫数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
465 | 出荷指示ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・引当済数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
466 | 引当指示ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・引当済数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
467 | 出庫ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・出庫数 ・積送中数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
468 | 出荷ボディ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・出荷数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
469 | 梱包ヘッダ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・総重量(g) ・総容積(mm3) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
470 | 梱包ヘッダ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・総重量(g) ・総容積(mm3) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
471 | 梱包ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・梱包数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
472 | 梱包ボディ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・梱包数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
473 | 在庫移動指示ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
474 | 在庫移動実績ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・在庫移動実績数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
475 | 在庫移動ボディ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・在庫移動実績数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
476 | 棚卸ボディ | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・引当可能数 ・引当済数 ・移動中数 ・棚卸数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
477 | 棚卸ボディ履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・引当可能数 ・引当済数 ・移動中数 ・棚卸数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
478 | 棚卸入力履歴 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・棚卸数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
479 | 出荷検品中断 | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・検品済数 ・検品残数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
480 | 商品荷姿マスタ取込ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・縦(mm) ・横(mm) ・高さ(mm) ・容積(mm3) ・商品重量(g) ・総重量(g) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
481 | 予定無し入荷ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・入荷予定バラ数 ・入荷検収個数 ・入荷検収端数 ・入荷検収バラ数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
482 | 入荷検品ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・入荷予定バラ数 ・入荷検収個数 ・入荷検収端数 ・入荷検収バラ数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
483 | 入庫格納ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・格納数 ・入荷数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
484 | 商品棚卸ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・数量 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
485 | ロケーションマスタ取込ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・補充点 ・最大格納数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
486 | 商品マスタ取込ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・定点 ・縦(mm) ・横(mm) ・高さ(mm) ・容積(mm3) ・商品重量(g) ・総重量(g) | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
487 | 在庫取込ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
488 | 出荷ピッキングワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・検品済数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
489 | 出荷検品ワーク | 下記項目の属性を「数値（小数含む）」に変更 ・指示数 ・検品済数 ・検品残数 | Ver3.0 小数対応 | 宮部 | 2017-11-13
490 | 作業実績 | テーブル追加 | Ver3.0 [#3150] 作業開始・終了実績の共通管理機能 | 山本 | 2017-12-01
491 | 作業中データ | テーブル追加 | Ver3.0 [#3150] 作業開始・終了実績の共通管理機能 | 山本 | 2017-12-01
492 | センタマスタ | 項目追加 ・タイムゾーンID | Ver3.0 [#2828] センタ別ロケール対応機能 | 山本 | 2017-12-06
493 | 変更ログ | テーブル追加 | Ver3.0 [#2826] DML文への割り込み機能 | 山本 | 2017-12-06
494 | ユーザ預託マスタ | テーブル追加 | Ver3.0 [#3147] ユーザ預託管理機能を追加 | 本間 | 2017-12-07
495 | 権限グループマスタ | 項目追加 ・「権限制御区分」 | Ver3.0 [#3145] 権限マスタの設定内容を調整する為 | 藤原 | 2017-12-14
496 | 列マスタ | 項目追加 ・入力ファイル列規定値 | Ver3.0 [#2254] 一括取込系画面の既定値対応 | 本間 | 2017-12-19
497 | 楽天RMS受注 | 「ラッピング料金(包装紙)」のデータ型を変更 長い文字列 ⇒ 数値(整数のみ) | [#2716] 間違いを修正 | 川名 | 2017-12-20
498 | 数値書式マスタ 日時書式マスタ | テーブル削除 | Ver3.0 [#2828] センタ別ロケール対応機能 | 山本 | 2017-12-21
499 | カルチャ属性マスタ | テーブル追加 | Ver3.0 [#2828][#3382] センタ別ロケール対応機能 | 山本 | 2017-12-21
500 | 印刷データ情報 | 項目追加 ・カルチャCD ・タイムゾーンCD ・日時書式 ・日付書式 ・時間書式 ・数値書式 ・通貨書式 | Ver3.0 [#2828][#3382] センタ別ロケール対応機能 | 山本 | 2017-12-21
501 | ユーザマスタ ユーザログインマスタ | ユーザマスタとユーザログインマスタのリレーションを追加 | Ver3.0 [#2828] センタ別ロケール対応機能 | 川名 | 2017-12-21
502 | 在庫 在庫履歴 | 次の項目の必須属性を削除 ・荷姿ID ・入数 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 川名 | 2018-01-18
503 | 在庫 在庫履歴 棚卸ボディ 棚卸ボディ履歴 | 入数のデフォルト値「1」を削除 | Ver3.0 [#2799] unit of measure対応 | 川名 | 2018-01-18
504 | 共通 | バージョンNo.のデフォルト値を1⇒0に変更 | DBFluteの動作に準拠 | 川名 | 2018-01-18
505 | 印刷データ情報(バイナリファイル) 予定無し入荷ワーク 商品棚卸ワーク | テーブル名を変更 P_PRINT_REQUEST_BINARY_FILE_DATA => P_PRINT_REQUEST_BINARY W_HT_RECEIVE_NO_PLAN_INSPEC => W_HT_RECEIVE_NO_PLAN_INSP W_HT_INVENTORY_INPUT_PRODUCT => W_HT_INVENTORY_INPUT_PROD | テーブル名が長すぎてOracle環境で利用できない為 | 小関 | 2018-02-06
506 | 作業中データ | 作業中数を追加 | Ver3.0 [#3150][#3712] 作業開始・終了実績の共通管理機能 | 川名 | 2018-02-08
507 | 出荷指示ヘッダ 出荷指示ボディ | 以下の項目に対し、小数を許容するように変更 ・単価（ボディ） ・金額（ボディ） ・消費税（ボディ） ・合計金額（ヘッダ） ・合計消費税（ヘッダ） | Ver3.0 [#3677] 出荷指示一括取込での値は小数を許容するため | 清水 | 2018-02-13
508 | 商品マスタ取込ワーク 入荷検品ワーク 入庫格納ワーク 予定無し入荷ワーク シリアル入荷検品ワーク 出荷ピッキングワーク 出荷検品ワーク シリアル出荷検品ワーク 商品棚卸ワーク YAHOO受注 Amazon受注 | 商品名称(または商品名)のデータ型を変更 「名称系」→「長い文字列」 | 商品名称の拡張対応 | 川名 | 2018-02-28
509 | シリアル出荷検品ワーク | テーブル名・PK名変更 「シリアル出荷検品ワーク」→「シリアル登録(出荷)ワーク」 | Ver3.0 [#3752] シリアル系の検品という言葉を削除 | 清水 | 2018-03-02
510 | シリアル入荷検品ワーク | テーブル名・PK名変更 「シリアル入荷検品ワーク」→「シリアル登録(入荷)ワーク」 | Ver3.0 [#3752] シリアル系の検品という言葉を削除 | 清水 | 2018-03-02
511 | キャリアEDIシステム送り状マスタ | テーブル追加 | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
512 | 共通運送業者マスタ | 項目追加 ・Bill of Lading出力対象フラグ | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
513 | 配送コースマスタ | 項目追加 ・Payment Term | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
514 | 商品マスタ | 項目追加 ・NMFC Code ・Freight Class ・Country of Origin ・Unit Value ・Harmonized Code | アメリカ対応
515 | パラメータマスタ | 項目追加 ・CES連携フラグ ・納品明細書自動発行フラグ | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
516 | 出庫ヘッダ | 項目追加 ・Bill of Lading No. | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
517 | 出庫帳票 | 項目追加 ・Bill of Lading出力フラグ ・Bill of Lading出力者ID ・Bill of Lading出力日時 | アメリカ対応 | HDIS | 2018-03-06
518 | 取引先マスタ取込ワーク | 項目追加 ・補充在庫区分CD ・補充預託CD | [#4084][Ver3.0] 初期データ取込 - 取込項目の統一化 | 本間 | 2018-03-16
519 | パラメータマスタ | 次の論理名の末尾に「フラグ」を追加 ・実績入力後入庫/商品ラベル出力 ・検品後荷札出力 ・荷札納品書在中出力 | Ver3.0 [#4506]対応 | 川名 | 2018-05-07
520 | パラメータマスタ | 項目追加 ・トータルピックフラグ ・単行ピックフラグ ・単行ピック上限指示数 ・最適ピック提案フラグ ・最適ピック提案台車数 ・最適ピック提案ブレイクキー ・最適ピック提案APIキー ・検品後納品明細出力フラグ ・検品後納品明細出力対象 ・単行出荷検品荷札/納品明細出力区分 ・自動出庫指示フラグ ・欠品時自動出庫指示フラグ ・自動緊急フラグ設定フラグ ・自動緊急フラグ判断対象 ・自動緊急フラグ判断時間(分) ・欠品時引当区分 ・欠品時出庫指示取消フラグ ・欠品時出荷指示分離フラグ | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-20
521 | 出庫ヘッダ | 項目追加 ・単行ピックフラグ | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-20
522 | 出庫帳票 | 項目追加 ・単行ピッキングリスト出力フラグ ・1次ピッキングリスト出力フラグ ・2次ピッキングリスト出力フラグ ・ケースピッキングリスト出力者ID ・ケースピッキングリスト出力日時 | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-20
523 | 単行出荷検品ワークヘッダ 単行出荷検品ワークボディ | テーブル追加 | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-20
524 | ピッキング提案 ピッキング提案データ ピッキング提案台車 | テーブル追加 | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-20
525 | 出荷指示ボディ | 「欠品フラグ」を削除 「欠品数」を追加 | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-23
526 | 出荷指示ヘッダ | 「欠品フラグ」を追加 | Ver3.1対応 [#5144] | 川名 | 2018-07-23
527 | 出庫ヘッダ | 項目名変更 論理名：「トータルピッキングNo.」⇒「ピッキンググループNo.」 物理名：「TOTAL_PICKING_NO」⇒「PICKING_GROUP_NO」 | Ver3.1対応 [#5132] | 宮部 | 2018-09-26
528 | パラメータマスタ | 項目追加 ・マルチピック摘み取りリスト出力フラグ ・単行ピック種蒔きリスト出力フラグ ・エラー音再生フラグ ・警告音再生フラグ ・検品音再生フラグ ・検品完了音再生フラグ | Ver3.1対応[#5137] | 松本 | 2018-09-26
529 | 郵便番号マスタ受信テーブル | テーブル追加 | Ver3.1対応[#5237] | 阿瀬 | 2018-10-02
530 | 勤務実績ワークテーブル | テーブル新規追加 | 労務管理プロジェクト[#5210]対応 | 清水 田中 | 2019-06-13
531 | 勤務実績ワークテーブル | テーブルでのカラム物理名修正（処理済フラグ） | 労務管理プロジェクト[#5210]対応 | 清水 | 2018-11-09
532 | 勤務実績ワークテーブル | 荷主CDを削除 | 労務管理プロジェクト[#5991]対応 | 清水 | 2019-02-04
533 | 在庫取込ワーク 商品マスタ取込ワーク 取引先マスタ取込ワーク ロケーションマスタ取込ワーク 商品荷姿マスタ取込ワーク 運送業者郵便番号マスタ取込ワーク 郵便番号マスタ取込ワーク 郵便番号マスタ(大口事業所)取込ワーク | データ型を変更 CODE系 → 長い文字列 長いCODE系 → 長い文字列 名称系 → 長い文字列 フラグ → 長い文字列 フラグ → 長い文字列 数値(整数のみ) → 長い文字列 数値(小数含む) → 長い文字列 ※ 共通列の行No、処理済フラグ、エラーフラグは除外 | [#6745]対応 取込用の一時テーブルのため、EDI連携用の一時テーブルと合わせた定義に変更 | 川名 | 2019-10-30
534
535
536
537
538
539
540